兴化市中医院病人陪护（含免陪照护）服务项目院内公开比选采购文件

项目编号：XHSZYY-2026-HF001 采购单位：兴化市中医院

编制部门：护理部  编制日期：2026 年 9 月 14 日

目 录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知  2.1 供应商须知前附表  2.2 通用比选须知

第三章 评审标准和方法  3.1 初步评审（重大偏差）  3.2 详细评审打分表（综合评估法，满分 100 分）

第四章 项目需求（★实质性条款）  4.1 项目概况  4.2 ★服务方式与管理硬性要求  4.3 服务内容  4.4 考核、处罚及合同终止情形

第五章 拟签订合同主要条款 第六章 响应文件格式  格式 1 响应函  格式 2 法定代表人身份证明  格式 3 法定代表人授权委托书  格式 4 资格审查索引表  格式 5 详细评审索引表  格式 6 技术条款偏差表  格式 7 商务条款偏差表  格式 8 常用承诺书模板

第一章 比选公告

兴化市中医院就病人陪护（含免陪照护）服务项目组织院内公开比选采购，欢迎满足资格条件、具备医院陪护服务运营经验的供应商前来参与比选。

一、项目概况

- 1.项目名称：兴化市中医院病人陪护（含免陪照护）服务项目

- 2.项目编号：XHSZYY-2026-HF001

- 3.服务地点：兴化市中医院全部住院病区。

- 4.采购范围：供应商提供团队制 24 小时一对多陪护（白天 1 名护理员最多照护 4 名患者，夜间 1 名护理员最多照护 6 名患者）、24 小时一对一特需陪护、免陪照护服务；所有服务由患者及家属自愿选择。供应商负责护理员招聘、培训、现场管理、薪酬及保险发放，自主经营、自负盈亏，接受医院全流程监督管理。

- 5.标包划分：1 个包（全院统一实施）

服务期限：2年，实行一年一考核一续签。第一年服务期满，经医院多职能部门、临床科室综合考评合格，方可续签第二年；考核不合格，医院有权直接终止合同。

- 6.报价模式：供应商向医院缴纳资源占用费（按营业总收入百分比计取）。费率由供应商自主填报，不设置最低费率红线、不设置年度资源占用费保底金额，医院按照供应商填报费率，依据每月实际营收据实结算。

7.患者端收费限价，收费标准须与医院共同商议确定，未经医院书面许可，供应商不得私自调整陪护服务收费价格。

- 收费标准

- 院内接受服务等级及收费标准表

| 患者等级 | 服务模式 | 最高限价 （元/日） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度依赖 | 一对一 | 140-160 | 1、保持床单元清洁干燥; 2、每周帮助修剪指甲及刮胡须; 3、协助患者大小便及便器的清洁; 4、在医生护士指导下协助患者翻身拍背2小时左右一次，避免压力性损伤发生; 5、在医护人员允许的情况下帮助患者肢体功能锻炼; 6、夜间巡视病房及时满足患者需求; 7、发现异常及时汇报医护人员 8、协助患者大小便及清洁会阴(插尿管者除外; |
|  | 团队 | 60-80 |  |
| 中度依赖 | 一对一 | 180-200 | 1、保持床单元清洁干燥，及时更换污染的床单、被套、更换衣物; 2、协助晨晚间洗漱，保持患者皮肤清洁，按需擦洗、助浴; 3、协助非禁食的患者进食、饮水、湿润口唇，清洁餐饮用具; 4、协助患者大小便及清洁会阴(插尿管者除外; 5、协助观察输液情况; 6、在医护指导下协助患者多次翻身拍背; 7、协助患者洗头、修剪指甲、剃胡须、梳头等; 8、陪同患者检查，帮助患者买饭; 9、正常不间断巡视病房，特殊情况随叫随到; 10、夜间陪护，发现异常及时汇报。 11、协助并陪同住院患者进行相关检查及转运，在医护人员允许的情况下帮助患者肢体功能锻炼; |
|  | 团队 | 80-100 |  |
| 重度依赖 | 一对一 | 200-220 |  |

二、供应商资格条件（须全部满足）

- 具有独立承担民事责任的能力，提供加盖公章的有效营业执照复印件。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供开标前 12 个月内任意 1 个月财务报表（资产负债表、利润表），或银行资信证明；成立未满 12 个月的供应商，可出具书面财务状况声明，免于提供报表材料。

- 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明并加盖公章。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供开标前 12 个月内任意 1 个月纳税凭证、社保缴纳凭证；依法免税、免缴社保的提供对应官方证明文件；成立时间短暂无缴纳记录的，可出具承诺函。

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。（重大违法记录：刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证 / 执照、200 万元以上较大数额罚款，参照财库〔2022〕3 号文），须提供承诺书原件。

- 本项目不接受联合体投标；中标后严禁转包、违法分包，提供承诺书原件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，提供承诺书原件。

- 未被 “信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询网页截图并加盖公章。

说明：本项目重点评审公立医院陪护、医疗护理员同类服务业绩，具备医院陪护实际运营经验的单位优先。

三、采购文件获取

- 1.获取时间：2026 年 9月 18 日 — 2026 年 9 月 24 日 17:00（工作日）

- 2.获取方式：登录兴化市中医院官网-通知公告栏目，免费下载全套采购文件。

- 3.答疑要求：潜在供应商如有疑问，请在答疑截止时间前，将加盖公章的疑问扫描件发送至指定邮箱；逾期提交的疑问，不再予以答复。

- 4.答疑邮箱：朱翠凤506103116@qq.com；联系部门：护理部。

5、报名时间与方式

本项目采用邮件报名方式，符合资格的供应商应在2026年9月24日下午17:00前工作时间内，将上述报名文件PDF版发送到指定邮箱，纸质版文件送至或邮寄至兴化市中医院护理部部进行报名，报名成功获取采购文件。本项目只接受报名成功的供应商参与比选。

- 响应文件递交及开标

- 1.响应文件递交开始时间：开标前半小时，逾期送达的响应文件将予以拒收。

- 2.开标时间：另行通知。

- 3.递交及开标地点：兴化市中医院行政楼四楼会议室。

- 4.响应文件份数：纸质正本 1 份，纸质副本 2 份；电子 U 盘 1 份（正本全部红章 PDF 扫描件）；所有文件密封包装递交。

- 5.项目经理现场答辩：本项目设置现场答辩环节。答辩签到截止时间与投标截止时间一致；项目经理未到场参加答辩，答辩项计 0 分。

五、重要提示

- 供应商应自行承担参与本项目比选发生的全部成本，无论采购结果如何，采购人不承担任何补偿。

- 本院属于新建医院，住院患者数量呈逐步增长态势，医院不承诺业务体量，供应商自主经营、自负盈亏，全部经营亏损由供应商自行承担，供应商须充分评估项目经营风险。

- 医院仅提供一间办公用房；护理员食宿全部由中标供应商自行解决，医院不提供护工宿舍。

六、联系方式

采购人：兴化市中医院 地址：兴化市__南亭路__路__816_号 联系人：__朱翠凤__ 联系电话：_0523-83306036__电子邮箱：506103116@qq.com

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

表格

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 兴化市中医院 |
| 2 | 项目名称 | 兴化市中医院病人陪护（含免陪照护）服务项目 |
| 3 | 服务地点 | 兴化市中医院全部住院病区 |
| 4 | 服务期限 | 2 年，一年一考核一续签，总服务期最长不超过 24 个月 |
| 5 | 备选响应方案 | ☑不允许 □允许 |
| 6 | 响应文件份数 | 纸质正本 1 份、副本 2 份；电子 U 盘 1 份，密封递交 |
| 7 | 响应文件递交截止时间 | 开标前半小时 |
| 8 | 开标地点 | 兴化市中医院行政楼四楼会议室 |
| 9 | 评审组织 | 院内组建评审小组，推荐成交候选人；采购人确定最终成交供应商 |
| 10 | 项目经理现场答辩 | 需要；5 分钟内陈述 + 评委提问；未到场答辩本项得 0 分 |
| 11 | 报价特别说明 | 资源占用费费率由供应商自主填报；无最低费率、无年度保底金额，不以此作为无效投标条件 |

2.2 通用比选须知

- 1.语言、计量单位与货币 响应文件及来往全部函电使用中文；计量单位采用国家法定计量单位；报价币种为人民币。外文资料必须附带中文翻译件，发生歧义以中文版本为准。

- 2.响应文件编制与修改 响应文件统一 A4 幅面，建议胶装；文件如有修改，修改位置必须加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权代表签字。

- 3.响应报价 报价包含本项目全部成本：人员薪酬福利、社保、商业保险、服装、培训、管理费用、风险赔偿金、各类税费、向医院缴纳的资源占用费等全部费用。

- 4.响应文件密封要求 密封袋封面注明：项目名称、项目编号、供应商全称、联系人及电话，并标注：“开标半小时 前不得开启”；密封封口处加盖供应商公章。

- 5.响应文件拒收情形 ①未按要求密封；②响应文件在递交截止时间之后送达，直接拒收。

- 6..串通投标认定 出现以下情形响应无效：不同供应商响应文件由同一单位 / 个人编制；同一人办理投标；项目管理人员、联系人完全一致；报价规律性差异；响应文件混装等。

第三章 评审标准和方法

评审流程：初步评审 → 详细评审打分。初步评审不合格，直接判定为无效响应，不进入打分环节；合格文件执行综合评估法，满分 100 分。按综合得分由高至低排序，推荐 1-3 名成交候选人。

3.1 初步评审（重大偏差，任意一条即判定无效响应）

- 1.响应文件无单位公章，缺少法定代表人或授权代表有效签字；无合法有效的授权委托书。

- 2.递交多份内容不一致响应文件，同一项目存在多个未声明的报价。

- 3.不响应采购文件规定的服务期限。

- 4.属于联合体投标、承诺中标转包或分包。

- 5.关键资格材料缺失、提供虚假证明材料。

说明：资源占用费费率高低、年度预估缴纳金额不作为初步评审无效条件，由评审小组在价格分环节综合评判。

细微偏差：属于非实质性小瑕疵，评审小组可要求供应商现场澄清补正；拒不补正将予以扣分；细微偏差累计超过 3 项拒不补正，视同重大偏差，响应无效。

3.2 详细评审打分表（满分 100 分）

表格

| 序号 | 评审模块 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 15 | 价格分采用低价优先法；评标基准价 =（1-资源占用费率）满足全部资格要求中的最低值；报价得分 =(评标基准价 ÷ 投标人（1-资源占用费率）)×15；保留小数点后 2 位。注：费率供应商自主填报，无最低门槛。 |
| 2 | 实施方案（服务方案） | 7 | 方案充分结合新建中医院业务逐步增长特点，完整覆盖一对一、一对多、免陪照护全部服务模式，针对性强，落地性强得 7 分；覆盖主要内容，针对性一般得 5 分；内容简略单薄得 3 分；未提供得 0 分。 |
| 3 | 岗位设置及制度建设 | 5 | 组织岗位架构合理，岗位职责清晰；工作流程、各项管理制度齐全、可落地得 5 分；制度齐全但细节一般得 3 分；制度残缺不全得 1 分；未提供得 0 分。 |
| 4 | 项目团队配置 | 6 | ①项目经理护理相关大专及以上学历得 1 分；无大专学历但具备 5 年及以上医院陪护管理经验同样得 1 分（提供证明材料）；②项目经理 2023-01-01 起医院陪护同类业绩，每年 0.5 分，最高 2 分，附甲方证明；③培训师资持有护理员培训师资证书，每人 0.5 分，最多 3 分；提供近12月任意一月社保 / 退休人员工资流水。 |
| 5 | 突发事件应急处置预案 | 5 | 预案包含七防（跌倒、烫伤、窒息、走失、坠床、压疮、意外拔管）、火灾、停电、疫情防控、患者突发病情、护工纠纷处置；方案完善、流程清晰、可落地得 5 分；方案较完善得 3 分；内容单薄得 1 分；未提供得 0 分。 |
| 6 | 法定节假日人员保障方案 | 4 | 节假日、住院高峰人员储备、顶岗替补机制科学可行得 4 分；方案较合理得 2 分；方案一般得 1 分。 |
| 7 | 人员管理方案（招聘、储备、绩效、流失管控） | 5 | 充分适配新院业务动态增长，人员招聘、储备池、岗位替补、薪酬激励、人员流失防控方案完善可行得 5 分；方案较完善得 3 分；内容简单笼统得 1 分；未提供得 0 分。 |
| 8 | 质量控制体系 | 4 | 针对本院定制质控检查、日常巡查、投诉闭环处理、多维度满意度回访，机制完善可执行得 4 分；体系较完善得 3 分；笼统缺乏实操性得 1 分；未提供得 0 分。 |
| 9 | 创新及增值服务方案 | 2 | 提供贴合中医院陪护场景完整创新增值服务方案得 2 分；方案一般得 1 分；无方案得 0 分。 |
| 10 | 专业培训体系与计划 | 8 | 包含岗前、院感、安全、护理技能、廉洁教育、医患沟通培训；具备培训场地及设备得 8 分；方案完整无专门培训场地得 6 分；方案内容欠缺得 2 分；未提供方案得 0 分。 |
| 11 | 同类医院陪护业绩（重点评审项） | 18 | 2023-01-01 以来公立医院病人陪护 / 医疗护理员服务业绩，每 1 份有效业绩得 3 分，最高 18 分；★须提供合同关键页，合同内容体现医院陪护 / 护理员服务；同一项目不重复计分；保洁、养老机构项目不计分。 |
| 12 | 管理体系认证 | 3 | 有效期内质量管理体系 1 分；职业健康安全管理体系 1 分；环境管理体系 1 分；复印件加盖公章。 |
| 13 | 护理员持证配置 | 3 | 承诺护理员《医疗护理员证》持证率≥80%，免陪照护岗位 100% 持证，提供人员名单、证书得 3 分；持证率 70%-79% 得 1 分；低于 70% 得 0 分；不强制固定储备人数，按业务动态调配。 |
| 14 | 信息化管理系统 | 8 | 1）具备线上下单、派单、支付、开票、患者评价、院方监管功能 2 分；缺 1 项扣 0.5 分；2）书面承诺中标后 3 个月免费对接医院公众号 / 小程序，接口费自理，本地化部署得 2 分；缺承诺本小项不得分；3）系统在二级及以上医院运行证明，每份 1 分，最高 2 分；4）软件著作权或第三方软件合法授权证明得 2 分。 |
| 15 | 安全风险保障 | 3 | 书面承诺购买：①第三方意外伤害责任险单次赔付≥10 万元；②雇主责任险单次赔付≥30 万元；两项全部满足得 3 分，缺任意一项扣 1.5 分，承诺书加盖公章。 |
| 16 | 项目经理现场答辩 | 7 | 5 分钟陈述，内容包含项目重难点、质量管控、新院弹性人员储备；思路清晰、针对性强得 7 分；针对性较强得 5 分；一般得 3 分；较差得 1 分；缺席答辩得 0 分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

同分排序规则：综合得分相同，医院陪护有效业绩数量多者优先；业绩数量相同，价格分高者优先；全部条件仍一致，现场抽签确定。评审小组不保证报价最优的供应商一定中标。

第四章 项目需求（★代表实质性条款，不满足作无效响应）

4.1 项目概况

- 服务地点：兴化市中医院全部住院病区；本院为新建医院，住院患者逐步增长，供应商必须具备弹性人员调配能力，跟随临床实际需求动态增减护理员，不设置强制最低在岗人数。

- 服务模式：24 小时一对一特需陪护；24 小时一对多团队陪护（白班 1 人最多照护 4 位患者，夜班最多照护 6 位患者）；免陪照护病区服务；全部服务由患方自愿选择。

- 服务期限：2 年，一年一考核，考核合格后方可续签。

4.2 ★服务方式与管理硬性要求

- ★全部护理员由中标供应商统一招聘、培训、管理、发放薪酬、购买各类保险；护理员与医院不存在劳动关系，劳资纠纷全部由供应商承担。

- ★接到临床科室用工需求通知，1 小时内工作人员到达床边和患方沟通，2小时内完成派工上岗。

- ★陪护服务由供应商直接向患方收费，签订陪护服务协议，开具合法票据；免陪照护服务严格按照江苏省医保、免陪照护试点文件执行，配合医院完成结算；未经医院书面许可，不得调整收费。

- ★医院仅提供一间办公用房；护理员食宿全部由中标供应商自行解决；病区不得堆放护工大件私人物品，违规将按合同予以处罚。

- ★人员配置硬性条件：

  - 驻场项目经理：大专及以上学历；无大专学历的须具备 5 年以上医院陪护项目管理经验；项目经理或培训老师具备护理相关从业经历。更换项目经理必须提交书面申请，取得医院书面同意后方可更换；私自更换将予以处罚。

  - 管理人员、护理员不设置固定最低人数，根据病区实际患者数量弹性配置，满足临床用工需求。

  - 护理员整体持证上岗率≥70%，免陪照护岗位必须 100% 持有医疗护理员相关证书。

  - 护理员年龄 20-60 周岁，身份证、健康证齐全，无犯罪记录，鼓励持有医疗护理员证书。

- ★护理员只可开展患者生活照护；严禁从事输液、吸痰、换药、拔管等任何医疗技术操作。

- ★护理员履职过程中造成患者跌倒、烫伤、走失、财产损毁、人身伤害，全部经济赔偿、法律责任由供应商承担，医院不承担连带责任。

- ★每月 15 日前向医院提交上月完整业务财务台账，按照响应填报的资源占用费费率，依据每月实际营收据实缴纳资源占用费，无年度保底缴纳金额。

- ★建立完整护理员电子人员档案，报送医院职能管理部门备案。

- ★医院实施月度、季度、年度考核；月度综合考核 90 分为合格；月度考核≤85 分，每次扣罚 5000 元；年度累计 2 次考核低于 80 分，医院有权单方面终止合同。

4.3 服务内容

| 一、主要工作内容 |  |
| --- | --- |
| 1.对患者的陪护服务： |  |
| 序号 | 要求 |
| （1） | 晨间护理：洗漱、抹身、换衣服、梳头、整理床单元； |
| （2） | 喂食、喂水、清理食具、喂药； |
| （3） | 在病情及时间允许下陪同病人散步； |
| （4） | 协助翻身拍背、协助病人床上二便，递送及清洗便器；更换湿、污床单、及时更换衣服，保持病人体位舒适；二便失禁者，为病人更换尿布并保持会阴部清洁、干爽； |
| （5） | 观察输液情况，保持输液状态正常，及时发现异常情况及时通知护士； |
| （6） | 修剪指/趾甲、刮胡子、洗头，根据病情协助病人功能锻炼； |
| （7） | 协助运送病人进行各项检查或康复治疗； |
| （8） | 保持病人及床单位清洁、整齐、无异味； |
| （9） | 根据医生护士的指导，注意观察病情，了解病人的各种情况，保持各管道及输液管道通畅，发现异常及时通知护士或医生处理； |
| （10） | 晚间护理：抹身、洗脸、洗脚、整理床单、协助病人入睡； |
| （11） | 根据病人需求及时给予帮助； |
| （12） | 协助病人留取各项标本； |
| （13） | 适当给予病人心理护理； |
| （14） | 在保证所陪病人安全及陪护质量的情况下，在护理指导下协助完成病人送检、晨晚间护理、病区单元整理、收发病人服、更换床单、给有需要的病人翻身，协助重病人床上擦浴、更换尿片。 |
| 二、陪护人员要求： |  |
| 序号 | 要求 |
| （1） | 陪护人员遵纪守法，无犯罪记录、无精神病史。遵守医院和成交供应商的规章制度，服从管理； |
| （2） | 陪护人员上班必须持证上岗、统一着装，不得穿拖鞋； |
| （3） | 不准私自接单或接受所属公司外的他人委托； |
| （4） | 服从分配，统一安排； |
| （5） | 工作中严格遵守操作规程，不得超越工作范围私自进行如接补液、拔补液、拔引流管、给热水袋、冰袋、调节氧气开关、更换或加湿化瓶的水等具有技术性的护理工作； |
| （6） | 陪护员每接受新的服务对象时，一定要向当班护士了解病人禁忌及注意事项，方可上岗； |
| （7） | 不得在白天上班时间干私活、睡觉，不得在病房抽烟、饮酒、下棋、打牌，不得坐、卧在病床上，不得大声喧哗，影响病人休息； |
| （8） | 不得在病房接待自己的客人、串门、煮食，不得随便吃、拿病人的食物和使用病人及医院的用品，不准在病人的床上睡觉； |
| （9） | 坚守岗位，工作期间不得擅离职守，如遇特殊情况，需经成交人管理人员同意； |
| （10） | 不准向病人或家属收取小费、食物或其他物品，不得私自同病人或家属讲价钱，提要求； |
| （11） | 爱护公物，节约水电，损坏公物要赔偿； |
| （12） | 不得擅自取他人财物和医院用品； |
| （13） | 对病人要有爱心、耐心、细心的工作态度，提高服务质量； |
| （14） | 陪护员在工作中应虚心接受医护人员的技术指导和质量监督； |
| （15） | 陪护员无权解释病情； |
| （16） | 医生查房时，陪护员应及时通报病人的休息和生活情况。密切注意病人病情变化，并及时向当班护士反映病人的病情变化； |
| （17） | 陪护人员只提供病患方的基础护理和全方位的生活护理服务；不得随意向患者推荐售卖医疗药品及器具等；不得随意推荐患者院外治疗等损害医院及患者利益行为。 |
| （18） | 不得在医院和病房内炒菜做饭、售卖物品和私自租赁陪护床；不得在医院和病房内使用大功率电器。 |
| 三、管理要求： |  |
| 序号 | 要求 |
| （1） | 成交供应商在合同签订后6个月内，全面清理院内所有不符合资质要求的陪护人员，整合有资质的零散陪护资源，彻底消除无序竞争，建立统一、规范的陪护管理体系。 |
| （2） | 派遣式服务，护工不在医院吃住；公司自负盈亏；团队合作，护理员实行12小时日、夜轮班护理制度，能够满足医院现有床位对应的陪护需求，提供“一对一”、“同病区团队制”等多样化服务模式，严禁在“团队制”期间跨病区； |
| （3） | 责任分工明确，护理员工作责任到个人；护理员应服从医护人员的业务指导，确保住院病人安全。在陪护过程中，服务对象由于陪护人员工作疏忽或失误而出现意外事故（如跌倒、烫伤、走失等），由成交人承担责任，医院不负连带责任； |
| （4） | 根据病患的护理需求按级收费； |
| （5） | 现场管理及服务人员必须严格遵守国家法律法规及医院各项规章制度，服从院方管理，切实履行治安、消防职责，保障服务安全、规范、优质； |
| （6） | 进场服务人员必须经培训考核，对派驻的陪护人员进行专业的技能培训，合格后方可上岗；能够有效维护病区的医疗秩序，解决病人陪护的安全问题；协助院方提高医疗服务质量； |
| （7） | 严格综合考核评价，由院方管理部门、服务科室、服务对象共同考核评价； |
| （8） | 现场管理人员要求具有大专及以上学历，管理人员数量与医院规模相适应；公司需依法处理好员工的保险及报酬事宜，费用由公司负责，与我院不发生任何人事隶属关系； |
| （9） | 应建立各项管理制度、陪护的操作规范和操作流程，并向医院报备； |
| （10） | 应制定护工培训计划和实施方案； |
| （11） | 配合医院做好病房的管理(不含医疗护理)、清洁工作等，不得参与谈论医疗护理方案及任何与医疗护理有关的话题，搅乱正常的医疗护理秩序；对不配合医院管理者，服务科室有权提出辞退或更换护工。 |
| （12） | 所有人员信息需向医院报备。 |
| 四、医院监管： |  |
| 序号 | 要求 |
| （1） | 陪护人员统一着装，公司统一培训合格者颁发上岗证，非上班期间吃住在院外，接受医院的管理，遵守医院各项规定及制度； |
| （2） | 公司服务等级、项目、时间及收费进行公示。负责与员工签订劳动合同或劳务协议，负责劳动关系管理。不与医院产生劳动纠纷；所有服务过程中产生的陪护安全问题、与患者之间产生的纠纷、索赔以及在服务过程中陪护人员出现的工伤、疾病、安全等情况均由公司承担，与医院无关； |
| （3） | 根据自愿原则，公司优先录用目前在医院服务的优秀的陪护人员，逐步规范医院陪护秩序，维护医院声誉； |
| （4） | 公司制定各项管理办法、规章制度、实施方案、突发事件处理预案及流程。派专业人员对陪护人员的服务质量每日进行监管和质控，并随时接受临床及相关部门的监督、指导； |
| （5） | 公司派驻陪护人员的数量、资质、工作经验要满足临床需求； |
| （6） | 征求院方同意后，公司可采用宣传栏、宣传册、小标贴的形式，向患者、家属进行公示和宣传（公示和宣传内容及地点应征得甲方事先同意），使之了解服务内容和收费标准； |
| （7） | 公司应根据院方及病人需要派驻身体健康、经验丰富、能胜任生活护理工作的陪护； |
| （8） | 做好陪护人员岗前培训、工作流程、工作技能培训、医院消毒规范要求与培训、消防 安全培训等各项专项培训，教育陪护人员自觉遵守院方各项规章制度，树立一切以病人为中心理念，努力提升服务质量，自觉维护院方及公司的社会形象； |
| （9） | 公司应加强监督管理工作，派驻现场管理人员，每天进行现场检查监督，充分采纳院方关于服务质量的建议和意见，积极主动与院方科室相关负责人员、病人和家属做好沟通，发现问题及时纠正解决，关爱病人，发现病人病情异常及时迅速向所在病区汇报 ； |
| （10） | 做好对陪护的日常监管考核工作，明确各层次服务项目，监管服务质量及收费标准；提供合适的业务培训。 |
| （11） | 每季对公司管理及服务进行一次全面考核评定（考核内容包括但不限于：患者满意度、服务收费、服务质量等）。同时要求公司按双方约定的管理标准向病区提供管理报告等资料和信息。 |
| （12） | 若考核不合格，公司须进行整改并将整改条目于3日内提供给院方，否则扣除部分履约保证金；若合同期间出现严重问题则立即终止合同，扣除全部履约保证金并重新采购服务公司。 |
| （13） | 公司应积极妥善处理劳动纠纷、护患纠纷。如因处理矛盾纠纷不力、不及时，影响院方医疗秩序应承担相应的赔偿责任；如因公司原因导致院方人员、设备及其他直接损失时公司应按实际价格进行赔偿；因公司陪护操作不当发生的意外事件，公司承担全部责任。 |
| （14） | 供应商具有完善、成型的陪护服务信息化管理系统，能够后台记录所有的订单详情和金额流水信息，能够为医院提供监管账号，按照医院要求提供系统查看权限。所提供的信息化管理系统需采取技术措施和其他必要措施，防止个人信息泄露、篡改、丢失。并明确患者数据的采集、存储、使用、删除规则，并接受院方定期审计。 |
| （15） | 维护医院陪护秩序井然有序。 |
| 五、其他要求： |  |
| （1） | 医院每年将向成交供应商收取一定比例的管理费。 |
| （2） | 按服务项目、内容及合同规定的收费标准向病人收取服务费用；陪护服务遵从患者自愿原则。不得擅自提高收费标准，公司自行收取患者费用，与患者签订陪护协议，明确双方的权利和义务；不得变相收费，不得以任何方式损害医院和病人的合法权益。所有收费应向病人开具票据。如因费用问题被投诉的，公司应退回多收费部分。 |

（二）免陪照护专项服务内容

在基础生活照护之上，增加简单心理安抚、功能体位维持、日常生活情况记录；严格执行江苏省免陪照护试点相关文件，严禁越权开展医疗操作。

4.4 考核、处罚及合同终止情形

- 1.驻院管理人员每日病区巡回检查不少于 3 次。

- 2.未按时派工、未签署陪护协议、私接陪护业务、私自收费、收受红包、护理员脱岗、仪容仪表不达标等，按照附件 E《考核处罚细则》执行经济处罚。

- 3.投诉处置：12345 政务热线、码上反应、来访、电话投诉实行翻倍罚款；查实虐待患者、强制推销陪护等严重服务事故，医院有权直接解除合同，没收履约保证金，并追偿全部损失。

- 4.发生下列任一情形，医院有权单方面终止合同： （1）一个月查实强制推销陪护服务投诉≥2 次，或全年累计≥6 次； （2）派工严重超时，月度有效投诉≥3 次，全年累计≥7 次； （3）护理员存在虐待患者、讹诈患者，造成恶劣社会影响； （4）年度累计 2 次考核分数低于 80 分；患者、临床科室满意度连续 2 次低于 85%。

附件清单 附件 A 护理员工作管理制度 附件 B 安全管理协议 附件 C 廉洁合作协议 附件 D 护理服务质量检查考核表 附件 E 考核处罚细则 F 应急管理预案等

第五章 拟签订合同主要条款（参考）

注：正式合同文本将结合本采购文件、成交供应商响应文件进一步细化完善。

- 1.甲方（采购人）：兴化市中医院；乙方（成交供应商）：__________。

- 2.服务期限：1 年；考核合格后可续签第二年；项目总期限最长不超过 24 个月。

- 3.资源占用费：乙方按照每月实际营业总收入____% 向甲方按月缴纳；无年度最低保底金额，按月据实结算；每月同步提交完整业务财务台账。

- 4.乙方承担全部成本：护理员工资薪酬、社保、各类保险、培训、工作服、食宿安排、工伤赔偿、全部经营亏损。护理员与甲方不存在人事劳动关系；护工劳资纠纷全部由乙方自行处理，与甲方无关。乙方充分知晓本院为新建医院，业务逐步增长，自愿承担全部经营风险，医院不承诺业务量，不承担乙方经营亏损。

- 5.乙方所有陪护人员服从医院护理部、后勤保障科监督管理；对不合格护理及管理人员，甲方有权要求乙方限期调换、清退；人员配置跟随患者业务量动态弹性调整。

- 6.陪护过程发生纠纷、人身伤害、财产损失，全部由乙方负责处置并承担经济与法律责任；发生事故乙方第一时间书面上报甲方。

- 7.未经甲方书面同意，乙方不得转包、分包本项目。

- 8.考核处罚：月度综合考核≤85 分，扣罚 5000 元；发生重大违约，甲方有权解除合同、没收履约保证金并追索实际经济损失。

- 9.争议解决：合同履行发生争议，双方优先协商；协商不成，向兴化市人民法院提起诉讼。

10.合同终止：约定提前终止条件及交接安排。

第六章 响应文件格式

格式 1 响应函

致：兴化市中医院

根据贵院《兴化市中医院病人陪护（含免陪照护）服务项目》（项目编号：XHSZYY-2026-HF001）院内公开比选采购文件，我方作为供应商，递交本响应文件，郑重作出如下承诺：

- 我方所有资格条件完全满足采购文件全部要求，响应文件所有资料真实、合法、有效。

- 我方资源占用费报价为营业总收入的____%；本项目无最低费率、无年度资源占用费保底金额，后续按照每月实际营业收入据实结算。我方充分知悉贵院为新建医院，住院患者数量逐步增长，我方自愿承担本项目全部经营风险，自主经营自负盈亏。

- 我方完全响应服务期限：服务期 2 年，一年一考核，考核合格后方可续签。

- 我方已完整阅读、充分理解全套采购文件，接受采购文件全部条款。

- 如若我方成交，将严格履行采购文件、响应文件、后续合同约定全部义务。

- 我方承诺不提供虚假材料、不串通投标、不进行商业贿赂，自愿接受贵院的全部监督、考核与管理。

供应商（单位公章）：________________ 法定代表人 / 授权代表（签字）：________ 日期：_______年____月____日

格式 2 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明 单位名称：________________________________ 单位性质：________________________________ 地址：____________________________________ 成立时间：年____月____日 姓名： 性别：__ 年龄：____ 职务：____________ 系________________________________（供应商全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商（公章）：________________ 日期：_______年____月____日

格式 3 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书 本人________（法定代表人姓名）系________________（供应商全称）的法定代表人，现授权委托本单位________（姓名），职务________，身份证号码：________________________，作为我方合法授权代表，参加兴化市中医院病人陪护（含免陪照护）服务项目（编号 XHSZYY-2026-HF001）比选活动。授权代表所签署的全部文件、处理与此项目有关一切事务，我单位均予以承认。 本授权不得转委托。

授权代表签字：____________ 联系电话：________________

附：授权代表身份证复印件（正反面）

供应商（公章）：________________ 法定代表人（签字或盖章）：________ 日期：_______年____月____日

格式 4 资格审查索引表

表格

| 序号 | 资格评审内容 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件加盖公章 |  |
| 2 | 财务报表 / 财务状况声明 |  |
| 3 | 履行合同必需设备及专业技术能力声明 |  |
| 4 | 纳税、社保缴纳凭证（或对应承诺函） |  |
| 5 | 近三年无重大违法记录承诺书（原件） |  |
| 6 | 非联合体、不转包不分包承诺书（原件） |  |
| 7 | 控股、管理关系承诺书（原件） |  |
| 8 | 信用中国查询截图加盖公章 |  |

格式 5 详细评审索引表

使用说明：将每一项打分评审内容，填写对应响应文件页码；重点标注医院陪护业绩材料所在页码。

表格

| 序号 | 评审项目 | 响应文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格报价 |  |  |
| 2 | 实施方案 |  |  |
| 3 | 岗位设置及制度建设 |  |  |
| 4 | 项目团队配置（证书、社保、业绩） |  |  |
| 5 | 突发事件应急预案 |  |  |
| 6 | 节假日人员保障方案 |  |  |
| 7 | 人员招聘储备绩效管控方案 |  |  |
| 8 | 质量控制体系 |  |  |
| 9 | 创新增值服务方案 |  |  |
| 10 | 培训体系及计划 |  |  |
| 11 | 公立医院陪护同类业绩（重点） |  |  |
| 12 | 管理体系认证证书 |  |  |
| 13 | 护理员持证配置承诺及人员清单 |  |  |
| 14 | 信息化系统相关材料、承诺函 |  |  |
| 15 | 安全风险保险承诺函 |  |  |
| 16 | 项目经理答辩准备材料 |  |  |

格式 6 技术条款偏差表

表格

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件技术条款内容 | 响应文件对应条目 | 响应文件内容 | 偏离说明（无偏离 / 正偏离 / 负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：除上表列明偏差外，响应文件完全响应采购文件其余全部技术条款。

授权代表签字：__________ 供应商（公章）：________ 日期：_______年____月____日

格式 7 商务条款偏差表

表格

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务条款内容 | 响应文件对应条目 | 响应文件内容 | 偏离说明（无偏离 / 正偏离 / 负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：除上表列明偏差外，响应文件完全响应采购文件其余全部商务条款。

授权代表签字：__________ 供应商（公章）：________ 日期：_______年____月____日

格式 8 常用承诺书模板（摘要，可自行扩充）

需要编制：①无重大违法记录承诺书；②不接受联合体、不转包不分包承诺书；③履行合同设备技术能力声明；④信息化对接承诺；⑤保险安全保障承诺；⑥控股管理关系声明。全部承诺书须加盖公章，正本提供原件。